## Лист1
План работ по текущему ремонту на 2017г. Ул.Валдайская 11
№ п/п | Вид работ | обьем | сроки выполнения
1 | Окраска фасада, граффити. | 185 м.кв | май-июль
2 | Ремонт штукатурки фасада | 60 м.кв | май-июль
3 | Ремонт отмостки | 70 м.кв | июнь-июль
4 | Гидроизоляция фундамента | 19 м.кв | июнь-июль
5 | Ремонт полов из керамической плитки | 24,7 м.кв | апрель-май
6 | Ремонт кровли | 114 м.кв | май- август
7 | Ремонт ,гидроизоляция парапетов и металл. Решеток | 50 м.кв | май- август
8 | Смена ручки оконной | 11 шт. | январь-декабрь
9 | Окраска дверей (кровля,подвал) | 30 м.кв | июнь-июль
10 | Замена доводчиков к металлич. дверям | 5шт. | январь-декабрь
11 | Смена прямых частей поручней | 25 м.п | июнь-июль
12 | Ремонт щитков электрических | 10 шт. | май- сентябрь
13 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств | 3 | июнь-июль
14 | Замена реле | 3 | июнь-июль
15 | Замена предохранителя | 3 | май- сентябрь
16 | Замена рубильника | 3 | май- сентябрь
17 | Ремонт трансформатора | 6 | май- сентябрь
18 | Ремонт,замена уличных светильников | 5 | май- сентябрь
19 | Замеры сопротивления изоляции проводов,укрепление изоляции проводки | 20 | август
20 | Промывка участка водопровода |  | январь-декабрь
21 | Ремонт пластинчатых теплообменников | 1 | май- сентябрь
22 | Прочистка канализационных лежаков | 30 м.п | январь-декабрь
23 | Проверка исправности канализационных вытяжек |  | май- август
24 | Регулировка и наладка системы отопления |  | май- август
25 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм |  | май- август
26 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм |  | май- август
27 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм |  | май- август
28 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100 мм |  | май- август
29 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  | май- август
30 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм |  | май- август
31 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм |  | май- август
32 | Ликвидация воздушных пробок в стояках системы отопления |  | май- август
33 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке |  | май- август
34 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров д.25-40мм, 50-250мм. | 2 | май- август
35 | Устранение аврий на внутридомовых инженерных сетях (10% от суммы тех. ремонта) |  | январь-декабрь
36 | Покраска и ремонт ограждений газона | 148 п.м | май- август
37 | Окраска хозяйственной площадки | 18 | май- август
38 | Ремонт насосного оборудования | 6 шт. | январь-декабрь
39 | Уплотнение сгонов диаметром до 50 мм | 15 шт. | январь-декабрь
40 | Ремонт стен,полов и потолков ИТП и водомерных узлах | 162.3 | июнь-сентябрь
41 | Смена клапанов обратных диаметром до 50 мм | 6 | май- август
42 | Замена запорной арматуры на ГВС,ХВС, отопления | Ду15-30 шт Ду20-20шт Ду25-20 шт Ду32-18 шт Ду40-8 шт | январь-декабрь