## Лист1
План работ по текущему ремонту на 2017г. Окуловская, д.5
№ п/п | Вид работ | обьем | сроки выполнения
1 | Ремонт отмостки | 18 м.кв | апрель-июнь
3 | Гидроизоляция фундамента | 65м.кв | апрель-июнь
4 | Герметизация межпанельных швов | 183м.п | май-сентябрь
5 | Укладка напольной плиткина квартирных площадках 5-10 эт. | 200кв.м | май-сентябрь
6 | Штукатурка и окраска стен в МОП | 85 м.кв | март-май
7 | Окраска стен на 1х эт. парадных | 350м.кв | апрель-июнь
8 | Заделка трещин отбитых мест в каменных стенах цпс | 17,6м.кв | апрель-июнь
9 | Заделка выбоин в цементных полах и ступенях | 8м.кв | апрель-июнь
10 | Ремонт кровли | 178,6 м.кв | май- август
11 | Смена обделок примыканий из листовой стали к вытяжным трубам | 2м.кв | май- август
12 | Смена ручки оконной | 20 шт. | январь-декабрь
13 | Замена доводчиков к металлич. дверям | 5 шт. | январь-декабрь
14 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств | 4шт. | май- сентябрь
15 | Замена реле | 3шт | май- сентябрь
16 | Замена предохранителя | 3шт | май- сентябрь
17 | Замена рубильника | 2шт | май- сентябрь
18 | Ремонт трансформатора | 6шт | май- сентябрь
19 | Ремонт,замена светильников | 16шт | май- сентябрь
20 | Ремонт пластинчатых теплообменников | 1 | май- сентябрь
21 | Прочистка канализационных лежаков | 30 м.п | январь-декабрь
22 | Регулировка и наладка системы отопления |  | май- август
23 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм |  | май- август
24 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм |  | май- август
25 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм |  | май- август
26 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100 мм |  | май- август
27 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  | май- август
28 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм |  | май- август
29 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм |  | май- август
30 | Ликвидация воздушных пробок в стояках системы отопления |  | май- август
31 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке |  | май- август
32 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров д.25-40мм, 50-250мм. | 2 | май- август
33 | Устранение аврий на внутридомовых инженерных сетях (10% от суммы тех. ремонта) |  | январь-декабрь
34 | теплоизоляция сетей горячего водоснабжения | 6 м.кв | январь-декабрь
35 | Покраска и ремонт ограждений газона | 155/30м.п | апрель-июнь
36 | Ремонт потолков в машинных помещениях 1-5 подьездов. | 60 м.кв | апрель-июнь
37 | Ремонт,обслуживание запорнорегулирующей арматуры | 15шт. | январь-декабрь
38 | Смена клапанов обратных диаметром до 50 мм | 4шт. | май- август
39 | Замена запорной арматуры на ГВС,ХВС, отопления | Ду15-20 шт Ду20-10шт Ду25-8 шт Ду32-4 шт | январь-декабрь