## Лист1
План работ по текущему ремонту на 2017 г. Московское шоссе д284
№ п/п | Вид работ | объем | сроки выполнения
1 | Окраска фасада от граффити | 32 м.кв | январь-декабрь
2 | Ремонт отмостки | 20 м.кв | июнь
3 | Ремонт цоколя/окраска цоколя | 15 м.кв | апрель-май
4 | Герметизация межпанельных швов | 20 п.м. | май-июнь
5 | Ремонт полов из керамической плитки | 12 м.кв | январь-декабрь
6 | Штукатурка и окраска стен в МОП | 50 м.кв | январь-декабрь
7 | Ремонт кровли | 100 м.кв | июнь-август
8 | Смена пружин | 80 шт | январь-декабрь
9 | Смена ручки дверной | 80 шт | январь-декабрь
10 | Смена врезных замков | 15 шт | январь-декабрь
11 | Окраска дверей | 36 м.кв | январь-декабрь
12 | Установка доводчиков к металическим дверям | 30 шт | январь-декабрь
13 | Ремонт дверных полотен | 108 шт | январь-декабрь
14 | Ремонт гидроизоляции балконов и лоджий | 60 м.кв | май-август
15 | Гидроизоляция козырьков | 22,5 м.кв | май-август
16 | Ремонт козырьков | _ | _
17 | Ремонт пластинчатых теплообменников | 2 | январь-декабрь
18 | Замена предохранителя | 3 | январь-декабрь
19 | Ремонт трансформатора | 6 | январь-декабрь
20 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими | 20 шт | январь-декабрь
21 | Ремонт светильника с люминисцентными лампами | 15 шт | январь-декабрь
22 | Замена лампы накаливания на светодиодную | 100 шт | январь-декабрь
23 | Замена люминисцентных ламп | 50 шт | январь-декабрь
24 | Промывка участка водопровода |  | январь-декабрь
25 | Испытание и измерение электрооборудования и электроустановок наряжением до 1000 В |  | апрель-май
26 | Прочистка канализационного лежака | 30 м | январь-декабрь
27 | Регулировка и наладка системы отопления |  | октябрь-апрель
28 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров диаметром 25-40 мм, 50-250 | 4 | январь-декабрь
29 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях (10 % от суммы тек. рем.) |  | январь-декабрь
30 | Покраска ограждений газона | 120 п.м. | июнь
31 | Посадка цветов | 10 м.кв. | май,июнь
32 | Посадка кустарника | 5 шт | апрель,октябрь
33 | Насосы повысительные на ГВС | _ | _
34 | восстановление работоспособности ГВС | _ | _
35 | Ремонт стен и потолков, полов в ИТП | _ | _
36 | Ремонт стен и потолков, полов в водомерных узлах | _ | _
37 | Манометры, термометры в ИТП (необходимо т.к. отсутствуют вообще) | _ | _
38 | Замена запорной арматуры на ГВС, ХВС, отопление | _ | _
39 | полусферы | 16 шт